## Controle do PSTD
CONTROLE DO PSTD SIMPLIFICADO
Órgãos e Entidades | Levantamento e definição dos serviços a serem transformados em 2024 20/05/2024 | Levantamento das necessidades dos órgãos e entidades referente a Integração a Rede XVia MT 30/06/2024 | Levantamento do impacto de implantação do mt.Login nos sistemas do órgão/entidade 10/06/2024 | Apresentação do modelo de integração com o sistema de avaliação de serviços 30/05/2024 | Levantamento do impacto de integração com o sistema de avaliação 30/06/2024
AGER | Entregue | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
CASA CIVIL | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
CBM | Entregue | Entregue | Entregue | Não Preenchido | selecione
CEASA | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
CGE | Entregue | Não Preenchido | Entregue | Entregue | selecione
DESENVOLVE MT | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
DETRAN | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
EMPAER | Entregue | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
FAPEMAT | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
FUNAC | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
GOV | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
INDEA-MT | Entregue | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
INTERMAT | Entregue | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
IPEM-MT | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
JUCEMAT | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
METAMAT | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
MP-MT | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
MT GÁS | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
MT PAR | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
MT PREV | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
MT SAÚDE | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
MTI | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
PGE | Entregue | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
PJC | Entregue | Entregue | Não Preenchido | Entregue | selecione
PM-MT | Entregue | Entregue | Entregue | Não Preenchido | selecione
POLITEC | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
SEAF | Entregue | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
SECEL | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
SECITECI | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
SECOM | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
SEDEC | Entregue | Entregue | Entregue | Não Preenchido | selecione
SEDUC | Entregue | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
SEFAZ | Entregue | Entregue | Entregue | Não Preenchido | selecione
SEMA | Entregue | Entregue | Entregue | Não Preenchido | selecione
SEPLAG | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
SES | Entregue | Entregue | Entregue | Entregue | selecione
SESP | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
SETASC | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
SINFRA | Entregue | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
TRE-MT | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione
UNEMAT | Entregue | Não Preenchido | Não Preenchido | Não Preenchido | selecione

## X-Via
Controle da Implementação do Servidor Seguro do X-Via | [6 empty] | Legenda: |  | Orgão externo
Órgãos e Entidades | Solicitação de implementação | Reunião técnica para entendimento do ambiente do órgão | Start da Implantação do Servidor Seguro | Instalação do servidor Seguro do X-Via | Reunião de homologação para repasse | Ambiente Instalado | Backlog detalhado | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-bX6JE7jGt64xwgbunzQbB4V0zvI2zM7wIDXcJ8PS8w/edit?gid=143404821#gid=143404821
AGER | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
ALMT | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
CASA CIVIL | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
CGE | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
CBM | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
DEFENSORIA | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
DESENVOLVE MT | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
DETRAN | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
EMPAER | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
FAPEMAT | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
FUNAC | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
INDEA | SIM | SIM | SIM | EM ANDAMENTO | NÃO INICIADO | Em andamento
INTERMAT | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
IPEM | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
JUCEMAT | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
METAMAT | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
MPMT | SIM | NÃO | NÃO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Em andamento
MT GÁS | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
MT PAR | SIM | SIM | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
MT PREV | SIM | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
MT SAÚDE | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
MTI | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
POLITEC | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
PGE | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
PJC | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
PM | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
SEAF | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
SECEL | SIM | SIM | SIM | EM ANDAMENTO | NÃO INICIADO | Em andamento
SECITECI | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
SECOM | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
SESP | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
SEDEC | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
SEDUC | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
SEFAZ | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
SEMA | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
SEPLAG | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
SES | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
SETASC | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
SINFRA | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
TCE | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim
TJMT | SIM | SIM | NÃO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Em andamento
TRE | SIM | SIM | EM ANDAMENTO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | Não
UNEMAT | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Sim

## MT Login
Controle da Implementação do MT Login
Órgãos e Entidades | Sistema | Solicitação de implementação | Documentação Técnica recebida | Início da Implementação | Liberação do ID do Cliente | Testes e Validação
AGER | Módulo TEM (Talionário Eletrônico
CASA CIVIL
CBM
CEASA
CGE
DESENVOLVE MT
DETRAN
EMPAER
FAPEMAT
FUNAC
GOV
INDEA-MT
INTERMAT
IPEM-MT
JUCEMAT
METAMAT
MP-MT
MT GÁS
MT PAR
MT PREV
MT SAÚDE
MTI
PGE
PJC | GEIA | SIM | SIM | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO
PM-MT
POLITEC
SEAF
SECEL | Koha - Biblioteca Pública Estevão de Mendonça | SIM | SIM | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | NÃO INICIADO
SECEL | Mapas MT | SIM | SIM | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | NÃO INICIADO
SECEL | Central de Serviços | SIM | SIM | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | NÃO INICIADO
SECITECI
SECOM
SEDEC
SEDUC
SEFAZ | FIPLAN-GFO | SIM | SIM | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | NÃO INICIADO
SEFAZ | FIPLAN-GMA | SIM | SIM | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | NÃO INICIADO
SEMA
SEPLAG | SEAP
SES
SESP
SETASC
SINFRA | SINFRALOG | SIM | SIM | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | NÃO INICIADO
TRE-MT
UNEMAT

## Chatbot e Whatsapp
Controle da Disponibilização do Chatbot e Whatsapp
| Fase de Documentação |  |  |  | Fase de Diagnóstico |  | Fase de Configuração |  | Fase de Homologação |  |  | Fase de Produção
Órgãos e Entidades | Encaminhamento de solicitação | Documentação Solicitada ao Órgão | Documentação Enviada pelo Órgão | Documentação do órgão validada | Levantamento das necessidades do órgão | Identificar Temas e Papéis | Disponibilização do acesso aos atendentes | Configuração | Homologação | Teste | Treinamento | Implementação do chatbot no portal do órgão | Inserção em ambiente de Produção | Operação Assistida | Quantidade de mensagens | Quantidade de UST | Valor
AGER | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
CASA CIVIL | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
CBM | SIM | SIM | SIM | EM EXECUÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
CGE | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
DESENVOLVE MT | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
DETRAN | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
EMPAER | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
FAPEMAT | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
FUNAC | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
GOV | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
INDEA-MT | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
INTERMAT | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
IPEM-MT | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
JUCEMAT | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
METAMAT | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
MP-MT | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
MT GÁS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
MT PAR | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
MT PREV | SIM | SIM | SIM | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
MT SAÚDE | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
MTI | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
PGE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
PJC | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
PM-MT | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
POLITEC | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
PROCON | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | EM EXECUÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
SEAF | NÃO |  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
SECEL | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
SECITECI | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
SECOM
SEDEC | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
SEDUC | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
SEFAZ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | EM EXECUÇÃO
SEMA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
SEPLAG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
SES | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
SESP | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
SETASC | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
SINFRA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
UNEMAT | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO

## Serviços Digitais
Controle dos Serviços Públicos transformados em Digitais
Órgão Responsável | Serviços Digitais | Priorização Identificada | Motivo da Priorização | Recurso de Desenvolvimento | Fases do Projeto | Gestor do Negócio | Gestor de TI | Entender as necessidades do órgão | Abertura de TAP | Mapeamento do serviço/ Análise do Serviço | Abertura de OS | Desenvolvimento das funcionalidades | Divulgação
CASA CIVIL | Requerer Apoio à Obtenção de Passaporte Diplomatico e Oficial | 1 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Requerer Auxilio em Caso de Pessoas Afetadas por Desastre | 2 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Requerer Capacitação no Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil | 3 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Requerer Plano de Trabalho Para Municípios em Situações de Emergências | 4 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Solicitar Ações de Prevenção à Desastre | 5 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Solicitar Auxílio na Elaboração de Projetos e Participação de Editais Internacionais | 6 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Solicitar Combate a Incêndios Florestais | 7 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Solicitar Mapeamento de Áreas de Risco | 8 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Solicitar Vistoria de Áreas e Estruturas Atingidas por Desastres | 9 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Solicitar Vistorias em Áreas de Risco e Estruturas Vulneráveis | 10 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Requerer apoio para Elaboração de Plano de Contingência de Desastre | 11 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Requerer Homologação Estadual de Situação de Emergência ou Calamidade Pública | 12 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Requerer Apoio para Declaração de Situação de Emergência ou Calamidade Pública | 13 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Requerer Palestra de Proteção e Defesa Civil | 14 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Requerer Informações de Monitoramento Climático | 15 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Solicitar Curso Básico de Radiocomunicação em Desastres | 16 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Requerer apoio para organização de Missões Internacionais/Participação em eventos Internacionais | 17 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Requerer apoio para elaboração de Projetos e participação em Editais Internacionais | 18 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Requerer apoio para recepcionar autoridades internacionais durante visitas oficiais ao Estado de MT | 19 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Requerer apoio para obtenção de Passaporte Oficial | 20 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CASA CIVIL | Requerer apoio na Solicitação/Renovação de visto para entrada em outros paíse | 21 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
AGER | Solicitar a emissão ou renovação do Registro Cadastral da delegatárias perante AGER - Concessionárias e Permissionárias do STCRIP | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar a emissão ou renovação do Registro Cadastral da delegatárias perante AGER - Concessionárias das travessias | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar a emissão ou renovação do Termo de autorização da delegatárias perante AGER - Fretamento Turistico | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar a emissão ou renovação do Termo de atuorização da delegatárias perante AGER - Fretamento Continuo | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar a emissão ou renovação do Registro Cadastral da delegatárias perante AGER - Vistoriadoras | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar a emissão ou renovação do Registro Cadastral da delegatárias perante AGER - Pátio e Guincho | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar a emissão ou renovação do Registro Cadastral da delegatárias perante AGER - Terminal Rodoviário | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar atualização de dados Cadastrais das delegatárias (Endereços, telefone de contato e entre outros) | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar atualização de Seguro de responsabilidade civil obrigatória | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar a Inclusão de Veículos na frota | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar a exclusão de Veículos da frota | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar a atualização de Laudo de Vistoria | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar a emissão de taxa de serviços para pagamento | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar aprovação do Projeto Executivo | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar inclusão de horário | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar exclusão de horário | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar inclusão de linha | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar exclusão de linha | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar inclusão de seção | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar exclusão de seção | 0 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar o reajuste tarifário | 1 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar a revisão ordinária/extraordinária contratual | 1 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar a emissão ou renovação do Registro Cadastral da delegatárias perante AGER - Concessionárias das rodovias | 2 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Fazer manifestação (informações, reclamações, denúncias, sugestões, críticas e elogios ) dos serviços regulados | 3 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Fazer manifestação dos usuários (informações, reclamações, denúncias, sugestões, críticas e elogios) dos serviços regulados pelos deficientes auditivos | 3 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Consultar, acompanhar e colaborar nas participações em audiências públicas | 3 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Consultar, acompanhar e colaborar nas participações em consultas públicas | 3 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
AGER | Solicitar cópia de Processo ou documento administrativo | 3 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
CBM | Solicitar Análise de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico – PSCIP | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
CBM | Solicitar Vistoria Técnica para Emissão de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico – ASCIP | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
CBM | Obter Declaração de Atendimento de Ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar | 3 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
CBM | Emitir Credenciamento de Pessoa Jurídica | 4 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
CBM | Solicitar Atendimento em Serviços Não Emergenciais | 5 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
CBM | Participar de Projetos Sociais do Corpo de Bombeiros Militar | 6 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
CBM | Solicitar Atendimento em Serviços Emergenciais | 7 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
CGE | Emitir Certidão Negativa de não Penalidade (PJ) | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
CGE | Registrar Pedido de Informação ao Cidadão - Lei de Acesso à Informação | 0 | Outro | Equipe Própria | selecione
CGE | Perguntar a CGE | 0 | Outro | Equipe Própria | selecione
CGE | Registrar demanda de Ouvidoria (Reclamação, Denúncia, Solicitação, Elogio, Sugestão) | 0 | Outro | Equipe Própria | selecione
CGE | Registrar Sugestão de Simplificação de Serviços Públicos | 0 | Outro | Equipe Própria | selecione
DESENVOLVE MT | Solicitar Desenvolve Empresarial - Invest | 1 | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
DESENVOLVE MT | Solicitar Desenvolve Empresarial - Invest Mix | 2 | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
DESENVOLVE MT | Solicitar Desenvolve Empresarial - Usina Fotovoltaica | 3 | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
DESENVOLVE MT | Solicitar Desenvolve Jovem Empreendedor | 4 | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
DESENVOLVE MT | Solicitar Desenvolve Mulher Empreendedora | 5 | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
DESENVOLVE MT | Solicitar Desenvolve Transporte - Motocicletas | 6 | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
DESENVOLVE MT | Solicitar Desenvolve Transporte -Táxis | 7 | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
DESENVOLVE MT | Solicitar Desenvolve Transporte - Veículos | 8 | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
DESENVOLVE MT | Solicitar Desenvolve Transporte - Kit Gás GNV | 9 | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
DESENVOLVE MT | Solicitar Desenvolve Turismo Empresarial | 10 | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
DESENVOLVE MT | Solicitar Desenvolve Turismo Transporte | 11 | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
DETRAN | Indicar Condutor - Infrações de Trânsito | 3 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
DETRAN | Solicitar Cancelamento do Comunicado de Venda | 5 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
DETRAN | Emitir Comunicado de Venda de Veículo | 5 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
DETRAN | Iniciar processo de CNH Social | 5 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
DETRAN | Solicitar Restituição de Taxas e Multas do DETRAN/MT | 3 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
DETRAN | Solicitar Transferencia de Registro de Município do Veículo | 4 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
EMPAER | Solicitar inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). | 1 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
EMPAER | Solicitar Assistência Técnica Rural em atividades agropecuárias existentes. | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
EMPAER | Solicitar visita de Extensão Rural à propriedade para elaboração de Plano de Ação de Desenvolvimento Rural. | 3 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
EMPAER | Solicitar Elaboração de Projetos para acesso a Crédito Rural. | 4 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
EMPAER | Inscrever em capacitações ofertadas pela EMPAER. | 5 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
EMPAER | Solicitar Orientação sobre Instalação, Funcionamento e Legislação de Agroindústrias de Pequeno Porte. | 6 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
EMPAER | Solicitar orientação para venda de produtos da AF para os programas de governo. | 7 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
EMPAER | Solicitar acesso a programas para famílias rurais em vulnerabilidade social. | 8 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
EMPAER | Solicitar estudo de viabilidade de turismo rural. | 9 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
EMPAER | Solicitar elaboração de projeto de desenvolvimento comunitário. | 10 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
FAPEMAT | Solicitar Bolsas de Estudos para Pesquisa Científica e Tecnológica | 1 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
FAPEMAT | Solicitar Recurso para Pesquisa Científica e Tecnológica | 2 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
FAPEMAT | Solicitar Recursos para Inovação Tecnológica | 3 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
FAPEMAT | Solicitar Recursos para Popularização da Ciência | 4 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
FUNAC | Solicitar Atendimento Jurídico | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
FUNAC | Solicitar Atendimento Regularização Documental | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
FUNAC | Solicitar Atendimento do Serviço Social | 3 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
FUNAC | Solicitar Atendimento Psicológico | 4 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
FUNAC | Solicitar Atendimento Educacional | 5 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
FUNAC | Solicitar Declaração de Hipossuficiência | 6 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
FUNAC | Solicitar Declaração de Saque Conta Pecúlio | 7 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
FUNAC | Solicitar Vaga em Curso Profissionalizante | 8 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
FUNAC | Solicitar Inscrição para participação no ENCCEJA PPL e ENEM | 9 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
FUNAC | Solicitar Vaga de Trabalho | 10 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
FUNAC | Realizar Parceria para Oferta de Vagas de Trabalho Remunerado | 11 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
FUNAC | Solicitar Declaração de Rendimento | 12 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Emitir Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV (INDEA) |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Requerer autorização de Plantio Excepcional (INDEA) | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Requerer licenciamento de revenda de sementes e mudas (INDEA) | 2 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Alterar cadastro de produtos agotóxicos | 1 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Apresentar Defesa ou Recurso Contra o Auto de Infração Lavrado pelo INDEA | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Cadastrar empresa registrante de agrotóxicos e usuários |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Cadastrar Recinto Agropecuário | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Cadastrar Unidade de Produção Certificada | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
INDEA-MT | Comunicar a Vacinação de Animais contra Raiva | 0 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Comunicar chegada de animais de dentro do estado em um estabelecimento rural: entrada de GTA (Guia de Trânsito Animal) intraestadual | 0 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Comunicar recebimento de animais de fora do Estado: entrada de GTA (Guia de Trânsito Animal) Interestadual) | 0 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Emitir Certificado de Identificação de Madeira - CIM em Unidade do Distrito Industrial | 2 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
INDEA-MT | Emitir Certificado de Identificação de Madeira - CIM pelo Laboratório de Tecnologia da Madeira | 2 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
INDEA-MT | Emitir certificado de inspeção sanitária modelo e: STS (CIS-E) | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
INDEA-MT | Emitir Guia de Trânsito Animal GTA para dentro do Estado | 0 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Informar a Existência de Animais com Mordedura por Morcegos | 1 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Informar Presença de Abrigo de Morcegos em Propriedade Rural | 1 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Realizar o Pagamento de Multa | 2 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Registrar empresa comerciante de agrotóxicos | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Registrar Estabelecimentos no SISE |  | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
INDEA-MT | Registro de estabelecimentos importadores/exportadores de agrotóxicos. | 0 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Registro de estabelecimentos prestadores de serviço no recebimento de embalagens vazias | 0 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Registro de estabelecimentos produtores de agrotóxicos | 0 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Registro empresa prestadora de serviços no tratamento de sementes com agrotóxicos | 0 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Solicitar Cópia de Processo do Auto de Infração |  | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Solicitar Monitoramento para Influenza Aviária e Doença de Newcastle em Granjas de Postura Comercial e Reprodução | 2 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Solicitar Registro de Estabelecimentos Avícolas de Reprodução | 2 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
INDEA-MT | Solicitar Registro para Granjas Comerciais de Aves de Corte, Postura, Ornamentais e Ensino/Pesquisa | 2 | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
INTERMAT | SOLICITAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INTERMAT | SOLICITAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INTERMAT | SOLICITAR REGULARIZAÇÃO EM ASSENTAMENTO | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INTERMAT | SOLICITAR CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO RURAL | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
INTERMAT | SOLICITAR CERTIDÃO ADMINISTRATIVA | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
IPEM | Solicitar registro de empresas para manutenção de extintores de incêndio | 1 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar registro de empresas reformadora de pneus | 2 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar registro de empresas de descontaminação de veículos de gaseificados. (veículos transportadores de produtos perigosos) | 3 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar registro de empresas instaladores e convertedoras de sistema GNV. | 4 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar numeração para selo de recarga de extintor de incêndio | 5 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Consultar validade de certificado de verificação de radares | 6 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Consultar validade de certificado de verificação de Etilômetros; | 7 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Consultar validade de certificado de balança dinâmica | 8 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar emissão de segunda via de GRU - Guia de recolhimento da união | 9 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar parcelamento de multa emitido pelo IPEM-MT/INMETRO | 10 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar parcelamento de taxa emitido pelo IPEM-MT/INMETRO | 11 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar certidão negativa ou positiva de débito | 12 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar Registro oficinas de manutenção bomba de combustíveis líquidos | 13 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar Registro de oficinas de manutenção de instrumentos de medir (balança de pequeno, médio e grande porte, bombas de combustíveis líquidos, medidor de fios, medidor de umidade de grãos, taxímetro, etilômetro) | 14 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar verificação metrológica de instrumentos utilizado para fins comerciais (bombas, balanças, metro, medidor de fios); | 15 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar verificação de taxímetro em Cuiabá e Varzea Grande | 16 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar medições arqueação de tanque | 17 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar verificação de medidores de velocidade - radares; | 18 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar verificação de Etilômetros; | 19 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar verficação de balança dinamica | 20 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar certificado de verificação de Hidrômetros | 21 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar certificado de verificação de medidores de energia elétrica; | 22 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar verificação esfigmomanômetro | 23 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar emissão do certificado do cronotacógrafo | 24 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar verificação de medidor de umidade de grãos | 25 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar liberação inicial de balança de grande porte | 26 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Solicitar liberação de posto de abastecimento de combustíveis | 27 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Encaminhar solicitação de informaçãos, reclamações e outros assuntos via OUVIDORIA ou FALE CONOSCO | 28 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
IPEM | Agendamento de ensaio para verificação de veiculo tanque | 29 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
JUCEMAT | Solicitar Dados Estatísticos sobre Empresas Registradas na Junta Comercial | 1 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Solicitar Cópia de Documentos da Empresa | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Solicitar Certidão Simplificada da empresa | 3 | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Abrir Empresa Instantânea através do Balcão Único | 4 | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Solicitar Certidão Negativa ou Nada Consta sobre Empresas | 5 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Solicitar Certidão Específica na Junta Comercial | 6 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Solicitar Revisão de Análise de Processo por Pedido de Reconsideração | 7 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Solicitar Proteção de Nome Empresarial perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso | 8 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Abrir uma Cooperativa | 9 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Inscrever Empresário Individual | 10 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Abrir uma Sociedade Anônima | 11 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Abrir uma Sociedade Empresarial Limitada - Ltda | 12 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Alterar Dados de Empresário Individual | 13 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Alterar Dados de Sociedade Empresarial Limitada - Ltda | 14 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Ata de Cooperativa | 15 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Ata de Sociedade Empresarial Limitada - Ltda | 16 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Ata de uma Sociedade Anônima | 17 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Balanço das Demonstrações Contábeis da Empresa | 18 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Carta ou Declaração de Exclusividade de Fornecimento de Produtos ou Serviços em Nome da Empresa | 19 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Comunicação de Empresa em Funcionamento | 20 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Comunicação de Paralisação Temporária de Atividades da empresa | 21 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Comunicação de Reinício de Atividades Paralisadas Temporariamente da Empresa | 22 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Contrato de Alienação, Usufruto ou Arrendamento de estabelecimento empresarial na Junta Comercial | 23 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Declaração de Enquadramento, Reenquadramento ou Desenquadramento em Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP | 24 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Documento de Grupo de Sociedades Empresariais na Junta Comercial | 25 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Documento de Interesse da Empresa | 26 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Escritura de Emissão de Debêntures ou o Aditamento de Escritura de Emissão de Debêntures da Sociedade | 27 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Publicações de Jornais e Diários Oficiais da Empresa | 28 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Autenticar Livro da Empresa na Junta Comercial | 29 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Autenticar Livro dos Leiloeiros, Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais na Junta Comercial | 30 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Baixar Sociedade Empresarial Limitada - Ltda | 31 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Baixar uma Cooperativa | 32 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Baixar uma Empresário Individual | 33 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Cadastrar ou Revogar Procurador para o Empresário perante a JUCEMAT | 34 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Cancelar Matrícula de Administrador de Armazém Geral | 35 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Cancelar Matrícula de Leiloeiro Público Oficial na Junta Comercial | 36 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Dissolver e Liquidar Cooperativa | 37 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Dissolver e Liquidar Sociedade Anônima | 38 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Extinguir Sociedade Anônima | 39 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Matricular Administrador de Armazém Geral | 40 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Matricular Leiloeiro Público Oficial na Junta Comercial | 41 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Registrar Processo de Cisão de Empresa | 42 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Registrar Processo de Fusão de Empresas | 43 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Registrar Processo de Incorporação de Empresas | 44 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Arquivar Documento de Consórcio de Sociedades Empresariais na Junta Comercial | 45 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Solicitar Ficha Cadastral da Empresa na Junta Comercial | 46 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Registrar Processo de Transformação de Sociedade Empresária Limitada em Sociedade Anônima | 47 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Registrar Processo de Transformação de Empresário Individual em Sociedade Empresária Limitada | 48 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Registrar Processo de Transformação de Sociedade Anônima em Sociedade Empresária Limitada | 49 | Outro | Equipe Própria | selecione
JUCEMAT | Registrar Processo de Transformação de Sociedade Empresária Limitada em Empresário Individual | 50 | Outro | Equipe Própria | selecione
METAMAT | Solicitar Dados de Potencial Geológico ou Mineral do Estado de Mato Grosso | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
METAMAT | Solicitar Perfuração de Poços | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
METAMAT | Solicitar Pesquisa de Avaliação de Rochas com Potencial para Uso Agrícola como Remineralizadores | 3 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
METAMAT | Solicitar Regularização das Atividades de Pequena e Média Mineração e Cooperativas do Setor Mineral | 4 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MT PAR | Inscrever no Sistema Habitacional de Mato Grosso - SiHabMT | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
MTPREV | Realizar Censo Previdenciário |  | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Aposentadoria/Reserva Remunerada/Reforma |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Benefício de Pensão por Morte |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Certidão de Tempo de Contribuição |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Certidão de Tempo de Contribuição para Aposentados |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Declaração de Tempo de Contribuição |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Averbação de Tempo de Contribuição |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Revisão de Aposentadoria |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Redução da contribuição previdenciária |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Isenção de imposto de renda |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Atualização Cadastral |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Revisão de Benefício de Pensão por Morte |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Avaliação e Comprovação da Deficiência |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Inclusão de Dependente(s) para Fins de Dedução de Imposto de Renda |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Solicitar Cópia de Processo |  | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Comunicar óbito de inativos/pensionistas |  | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Simulador de Aposentadoria |  | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Emitir Certidão de Vínculo Previdenciário |  | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
MTPREV | Emitir Extrato Previdenciário |  | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
MT SAÚDE | Aderir ao Plano de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MT SAÚDE | Emitir Informe de Valores para Imposto de Renda Pessoa Física | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MT SAÚDE | Parcelar Débitos do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado | 5 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MT SAÚDE | Solicitar Atualização Cadastral do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado | 3 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MT SAÚDE | Cancelar Plano de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado | 4 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
MTI | Disponibilizar central de atendimento usuário digital (Chatbot) | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
PGE | Solicitar Compensação de Débitos | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
PGE | Negociar Débitos Tributários ou Não Tributários Inscritos em Dívida Ativa | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
PGE | Solicitar Revisão de Débito - Requerimento Fiscal Administrativo | 3 | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
PJC | Acionar Disque Denúncia da Polícia Civil |  | Outro | Equipe Própria | selecione
PJC | Registrar o Desaparecimento de Pessoas |  | Outro | Equipe Própria | selecione
PJC | Solicitar Acompanhamento Policial para a Vítima de Violência Doméstica e Familiar e Retirar Pertences Pessoais do seu Domicílio |  | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
PJC | Solicitar Autorização para Realização de Cursos de Formação e Capacitação de Blaster |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
PJC | Solicitar Carteira de Licença Blaster |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
PJC | Solicitar o Cadastro de Empresas para Licença Blaster |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
PM-MT | Fale Conosco: Corregedoria da PMMT |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
PM-MT | Fale Conosco: Disque Denúncia |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
PM-MT | Fale Conosco: Ouvidoria PMMT |  | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
PM-MT | Fale Conosco: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional |  | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
PM-MT | Emitir Certidão de Acidente de Trânsito sem Vítima |  | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
POLITEC | Emitir 2ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN) | 3 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
POLITEC | Emitir Certidão de Antecedentes Criminais com Ressalvas | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
POLITEC | Emitir Certidão de Registro Geral | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SEAF | Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar (SEIAF-MT) | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 2 meses | selecione
SEAF | Participar do Programa de Aquisição de Alimentos. | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SEAF | Cotação de preços de Hortigranjeiros no Atacado | 3 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SEAF | Solicitar maquinários, equipamentos, ferramentas, implementos e insumos | 4 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECITECI | Solicitar Boletim de Escola Técnica Estadual | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SECITECI | Solicitar Comprovante de Matrícula de Escola Técnica Estadual | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SECITECI | Emitir Comprovante de Matrícula de Escola Técnica Estadual | 3 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SECITECI | Solicitar Atestado de Frequência de Escola Técnica Estadual | 4 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SECITECI | Solicitar Histórico Escolar de Escola Técnica Estadual | 5 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SECITECI | Solicitar Histórico Escolar Parcial de Escola Técnica Estadual | 6 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SECITECI | Emitir Histórico Escolar Parcial de Escola Técnica Estadual | 7 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SECITECI | Solicitar Certificados de Cursos de Curta Duração de Escola Técnica Estadual | 8 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SECITECI | Emitir Certificados de Cursos de Curta Duração de Escola Técnica Estadual | 9 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SECITECI | Solicitar Declaração de Conclusão de Curso de Escola Técnica Estadual | 10 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SECITECI | Emitir Declaração de Conclusão de Curso de Escola Técnica Estadual | 11 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SECITECI | Solicitar Diploma de Escola Técnica Estadual | 12 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SECITECI | Solicitar Segunda Via de Diploma ou Certificado de Escola Técnica Estadual | 13 | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SECITECI | Realizar Inscrição em Processo Seletivo para Cursos de Educação Profissional | 14 | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SECITECI | Realizar Inscrição em Processo Seletivo para Professor de Educação Profissional | 15 | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SECITECI | Verificar a Validade de Documentos Escolares: Histórico Escolar, Declaração de Matrícula, Diploma e outros | 16 | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SECITECI | Solicitar o Circuito Itinerante MT Ciências | 17 | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SECEL | Solicitar Agendamento de Visita Guiada: Museu de História Natural | 1 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Agendamento de Visitas Guiadas - Arena Pantanal | 2 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Agendamento para Consulta ao Acervo do Museu Arte Sacra | 3 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Agendamento de Visitas Técnicas do Segmento da Economia Criativa | 4 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Agendamento de Visitas Técnicas do Segmento Cultural | 5 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Agendamento de Visita Guiada: Museu de Arte Sacra | 6 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Agendar a ulização do laboratório de informatica a Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça | 7 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Agendamento para Consulta ao Acervo do Museu de História Natural | 8 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Agendamento para Utilização de Estrutura do Complexo Pantanal | 9 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Agendamento de uso do espaços físico da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça/BPEEM | 10 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Consultar o Acervo da Biblioteca | 11 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Agendar e Consultar o Acervo da Biblioteca | 12 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Consultar os Acervos das Bibliotecas Integradas ao SEBP-MT por meio do Biblivre | 13 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Agendamento de Consultoria Técnica do Segmento da Economia Criativa | 14 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Visitas Guiadas - Bibliotour | 15 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Serviço de Referência, Assessoria e Orientação à Pesquisa | 16 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Acessar à Tecnologias Assistivas (Braile e Conversão em Áudio) | 17 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Realizar Inscrição nos Cursos, Oficinas, Workshop, Palestras, Seminário, Webinar do Segmento Cultural | 18 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Realizar Inscrição nos Cursos, Oficinas, Workshop, Palestras, Seminário, Webinar do Segmento da Economia Criativa de Cultura e Artes | 19 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Realizar Inscrição nos Cursos, Oficinas, Workshops, Palestras, Seminário, Webinar, Fóruns e Encontros relacionados ao Esporte e Lazer | 20 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Realizar Inscrição para Execução da Gestão de Equipamentos Públicos da Cultura | 21 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Participar de Editais de Fomento ao Esporte e Lazer | 22 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Participar de Editais de Fomento, Prêmios, Chamamento do Segmento Cultural | 23 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Participar de Editais de Fomento, Prêmios, Chamamento Público do Segmento da Economia Criativa | 24 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Participar de Editais do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso (SEBP-MT) | 25 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Participar de Edital para Fomento à Infraestrutura Esportiva ou de Lazer. | 26 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Parcerias do Segmento Cultural | 27 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Parcerias do Segmento da Economia Criativa | 28 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Pedido de Vistoria em Bem Tombado | 29 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Empréstimo, Renovação, Devolução e Reserva de Obras Literárias | 30 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Informação Patrimônio, Histórico e Museológico | 31 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Apresentar Projetos Realizado por Meio de Emenda Parlamentar do Segmento da Economia Criativa | 32 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Apresentar Projetos Realizados Através de Emenda Parlamentar do Segmento Cultural | 33 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Celebrar Convênio para Execução de Projetos Obtidos através de Emenda Parlamentar | 34 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Cadastro de Bens Tombados | 35 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar cadastro de Museus | 36 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Declaração de Tombamento | 37 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Apoio à Eventos e Projetos Sociais de Leitura | 38 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Aprovação de Projeto de Intervenção em Imóveis Tombados ou em Áreas de Entorno | 39 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Assessoria na Elaboração dos Planos Municipais de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas - Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas/SEBP | 40 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Cadastramento de Bibliotecas Públicas no SEBP - Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas: Estadual, Municipal e Comunitária | 41 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Participar de Eventos Culturais e Literários | 42 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Participar de Eventos Esportivos e Lazer | 43 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Participar de Eventos no Museu de Arte Sacra | 44 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Participar de Eventos no Museu de História Natural | 45 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Participar de Encontros, Fóruns e Conferências de Bibliotecas Públicas por meio do SEBP - Sistema estadual de Bibliotecas Públicas | 46 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Sediar Eventos Esportivos e de Lazer | 47 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar a Fiscalização e Orientação das Bibliotecas Públicas e Comunitárias do Estado | 48 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar suporte da SECEL para realização de Fórum, Encontro de Gestores Municipais, Sistematização e Implantação de Políticas Públicas do Segmento Cultural | 49 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Solicitar Visita da Biblioteca Itinerante com Ações de Incentivo à Leitura | 50 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Participar de Cursos, Palestras e Ações Pedagógicas | 51 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Contestar a Indicação de Tombamento ou Registro | 52 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SECEL | Indicar Tombamento ou Registro | 53 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SESP | Solicitar Emissão de Certidão Cumprimento de Requisitos | 1 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SESP | Realizar matrícula no Programa Rede Cidadã | 2 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SESP | Solicitar Projeto Social - GEFRON na Minha Comunidade | 3 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SESP | Solicitar Carteira Individual de Visitantes (CIV) nas Unidades Penais de Cuiabá e Várzea Grande | 5 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SESP | Solicitar Carteirinhas para Visitantes em Unidades Socioeducativas | 3 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SESP | Solicitar Retirada veículos leiloados | 2 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SESP | Solicitar restituição do bem apreendido após Decisão Judicial | 1 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDEC | Solicitar Cadastro de Empresa ou Pessoas Física para Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários |  | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar identificação de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Produtos, para fins de incentivos fiscais |  | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar Incentivo Fiscal para Aviação Regional |  | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar Incentivo Fiscal para Indústrias |  | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar incentivo fiscal para produtos agropecuários |  | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Requerer Certificado de Reposição Florestal |  | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar baixa de hipoteca do Fundo de Desenvolvimento da Indústria e Comércio de Mato Grosso/FUNDEIC |  | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar Revisão de Percentual de Incentivos Fiscais |  | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que Atuam no Setor do Turismo - CADASTUR |  | Mais Fácil de Transfomar | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar Dados e Informações Socioeconômicas do Estado de Mato Grosso |  | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar Emissão da Carteira de Artesão |  | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar Emissão da Carteira de Mestre Artesão |  | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar orientação e apoio para a inventariação da oferta turística por meio da Plataforma Integrada de Turismo (PIT). |  | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Renovar Carteira de Artesão |  | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Requerer Anuência para Transferência de Direito de Uso de Área no Distrito Industrial de Cuiabá |  | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Requerer Reserva de Área no Distrito Industrial de Cuiabá |  | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar credenciamento de Arranjos Produtivos Locais (APL's) |  | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar Inclusão de Artesão no Portal do Artesanato |  | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDEC | Solicitar inscrição em qualificação voltada ao setor turístico |  | Outro | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SEDUC | Solicitar Matrícula Digital | 1 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Solicitar Rematrícula Escolar Online | 2 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Consultar Aluno Online | 3 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Acompanhar Frequência Escolar de Aluno Online | 4 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Consultar Histórico Escolar Online | 5 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Visualizar Boletim Escolar Online | 6 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Solicitar Exame Certificador EJA Online | 7 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Solicitar Online Transferência de Alunos entre Escolas da Rede Estadual | 8 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Emitir Online Histórico Escolar | 9 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Inscrição para Escola Estadual Militar Tiradentes e Dom Pedro II online | 10 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Solicitar Matrícula para Educação Bilíngue de Surdos | 11 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Solicitar Matrícula para Educação de Jovens e Adultos | 12 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Solicitar Matrícula para Educação do Campo ou Quilombola | 13 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Solicitar Matrícula para Educação Especial | 14 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Solicitar Matrícula para Educação Indígena | 15 | Selecione | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Solicitar Matrícula para Educação Prisional | 16 | Selecione | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Solicitar Matrícula para Educação Socioeducativa | 17 | Selecione | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Verificar Autenticidade e Veracidade de Documentação Escolar | 18 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Adquirir Chancela de Documentação Escolar | 19 | Selecione | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Ingressar no Pré-Enem Digital | 20 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Ingressar no Programa Brasil Alfabetizado | 21 | Selecione | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Ingressar no Programa Mais MT Muxirum | 22 | Selecione | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Ingressar no Programa Pacto Educativo | 23 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Solicitar Acompanhamento Pedagógico em Classe Hospitalar ou Domiciliar | 24 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Solicitar Adequação de Cardápio para Estudantes com Necessidades Alimentares Especiais | 25 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Solicitar Atendimento ao Migrante Estrangeiro - Ensino da Língua Portuguesa | 26 | Impacto Forte ao Usuário | Não tem como Desenvolver | selecione
SEDUC | Consultar o Google Sala de Aula do Aluno | 27 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SEFAZ | Realizar Download de XML de Documentos Fiscais Eletrônicos |  | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Consultar TAD por não inscritos |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Emitir DAR do TAD para não inscritos |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Auto-Reativação de inscrição suspensa por deixar de atender notificação |  | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Consultar Parcelamento por não inscritos |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Emitir DAR de Parcelamento para não inscritos |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Consultar notificações/intimações (SNE) para não inscritos |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Solicitar nomeação de Fiel Depositário por inscritos/contabilistas |  | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Consulta de relatório de DARs, por parâmetros do contribuinte, para inscritos/contabilistas |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Solicitar Declaração da GIA-ITCD automática sem e-process |  | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Solicitar isenção de IPVA para PCD |  | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Solicitar Geração automática do DAR para pagamento de DIFAL |  | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Solicitação de isenção de IPVA para taxista/motorista |  | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Solicitação de parcelamento extraordinário |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SEFAZ | Autorizar o envio de notificação e DARs por e-mail ou WhatsApp |  | Impacto Forte ao Usuário | Equipe Própria | selecione
SES | Solicitar medicamento na Farmácia Estadual |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SES | Acessar medicamentos, fórmulas nutricionais e insumos de saúde |  | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Acessar medicamentos, fórmulas nutricionais, insumos de saúde ou co-financiamento |  | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Solicitar atendimento multidisciplinar em Reabilitação Física, Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) - CRIDAC |  | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Agendar Doação de Sangue |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SES | Solicitar atendimento odontológico para tratar pessoas com necessidades especiais |  | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Cadastrar no banco de doadores de medula óssea (REDOME) |  | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Cadastrar no banco de doadores de medula óssea (REDOME) |  | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Chamar SAMU |  | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Coletar Sangue para Exames de HIV e Hepatites Virais |  | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Consultar Alvará de Vigilância Sanitária |  | Mais Fácil de Transfomar | Já tem a Fábrica Software | selecione
SES | Consultar Ata de Projeto Arquitetônico Vigilância Sanitária |  | Mais Fácil de Transfomar | Já tem a Fábrica Software | selecione
SES | Consultar Estoque de Bolsas de Sangue |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SES | Consultar Lista de Espera do Sistema de Regulação - SISREG |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SES | Consultar Medicamentos Financiados pelo SUS - RESME |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SES | Consultar Ouvidoria Vigilância Sanitária |  | Impacto Forte ao Usuário | Já tem a Fábrica Software | selecione
SES | Consultar Protocolo Vigilância Sanitária |  | Mais Fácil de Transfomar | Já tem a Fábrica Software | selecione
SES | Emprestar Material do Acervo da Biblioteca da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso-ESPMT |  | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Fazer inscrição para cursos ou eventos oferecidos pela Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso |  | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Realizar Exame de Grau de Exposição a Agrotóxico |  | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Realizar exames laboratoriais |  | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Realizar Inscrição no Processo Seletivo Unificado das Residências Médicas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso |  | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Solicitar ajuda de custo para tratamento fora do domicílio |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SES | Agendar atendimento odontológico especializado (Pessoas com Deficiência - PcD) |  | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
SES | Consultar Passagens para Tratamento Fora de Domicílio (Fora do Estado) |  | Mais Fácil de Transfomar | Equipe Própria | selecione
SES | Solicitar Alvará Sanitário de Licença de Funcionamento |  | Mais Fácil de Transfomar | Já tem a Fábrica Software | selecione
SES | Solicitar Análise de Amostras de Água de Consumo Humano |  | Mais Fácil de Transfomar | Já tem a Fábrica Software | selecione
SES | Solicitar Análise de Projeto Básico Arquitetônico |  | Mais Fácil de Transfomar | Já tem a Fábrica Software | selecione
SES | Solicitar Notificação de Receita (ver o item na linha 6) |  | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SEMA | Consultar situação do Cadastro Ambiental Rural (Publicada) | 1 | Índice Oferta Serviços | Já tem a Fábrica Software | selecione
SEMA | Consulta de guias florestais | 2 | Índice Oferta Serviços | Já tem a Fábrica Software | selecione
SEMA | Solicitar emissão da Carteira de Pescador Amador e Desportivo | 3 | Índice Oferta Serviços | Já tem a Fábrica Software | selecione
SAGP | Acessar o Boletim de Indicadores de Pessoal |  | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAAG | Cadastrar Proposta para Participar das Contratações Públicas |  | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAEG | Participar de Curso a Distância de Formação Continuada em Serviço Ofertada pela Escola de Governo | 48 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SEAPS | Participar de Visitas Guiadas nas Dependências do Arquivo Público | 47 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SEAPS | Pesquisar Documentos On-Line em Acervo do Arquivo Público | 46 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SEAPS | Pesquisar Fotografias e Microfilmes do Acervo do Arquivo Público | 44 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAEG | Participar dos Cursos Presenciais de Pós-Graduação - Lato Sensu Oferecidos pela Escola de Governo | 45 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SEAPS | Pesquisar Documentos Textuais, Mapas e Plantas do Acervo do Arquivo Público | 43 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SEAPS | Pesquisar no Diário Oficial Eletrônico | 41 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SEAPS | Publicar no Diário Oficial Eletrônico | 32 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Abono de Permanência no Serviço Público | 37 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Alteração de Horário de Trabalho | 36 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Aproveitamento de Tempo de Serviço Anterior no Estado de Mato Grosso | 35 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAAG | Solicitar Cadastro de Fornecedor | 34 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Cedência como Servidor Público Efetivo para Outro Órgão, Autarquias e Fundações do Próprio Poder Executivo Estadual | 33 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Certidão de Vínculo com o Estado | 17 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Certidão Negativa de Vínculo Funcional com o Estado | 16 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SEAPS | Solicitar Disponibilização de Documentos Digitalizados do Acervo do Arquivo Público | 42 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Férias | 31 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Laudo de Readaptação de Função | 30 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Licença ou Dispensa para Qualificação Profissional | 29 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Licença para Atividade Política | 19 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Licença para Mandato Classista | 20 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Licença para Mandato Eletivo | 21 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Licença para Tratamento da Própria Saúde | 22 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Licença para Tratamento de Saúde Específica para Servidor Acidentado em Serviço Típico Trajeto ou Doença | 23 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Licença por Motivo de Doença em Família | 24 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Licença Prêmio | 13 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Progressão Horizontal de Classe | 25 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Reintegração Administrativa em Cargo Público Efetivo | 26 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Remoção a Pedido, Enquanto Servidor Público Efetivo para Outro Órgão ou Entidade do Poder Executivo Estadual | 27 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Retificação da Cédula C | 18 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Solicitar Vacância de Cargo de Servidor Público Efetivo do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em Caso de Exoneração ou Posse em Outro Cargo Inacumulável | 28 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Tomar Posse em Concurso Público | 12 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Realizar Inscrição Processo Seletivo | 11 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Consultar Dados Pessoas | 9 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Gerar Retrato Funcional | 8 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Gerar Extratro de Férias | 7 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Realizar Agendamento de Férias | 6 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Emitir Extratro de Licença Prêmio | 5 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Realizar Agendamento de Licença Prêmio | 4 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Realizar DBV - Declaração de Bens e Valores | 3 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Realizar Recadastramento | 2 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Emitir carteira funcional digital | 18 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SAGP | Realizar Agendamento de Perícia Médica | 1 | Mais Fácil de Transfomar | Não tem como Desenvolver | selecione
SETASC | Consultar Andamento de Reclamação no PROCON |  | Selecione | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SETASC | Fazer uma denúncia contra um estabelecimento comercial no PROCON |  | Selecione | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SETASC | Registrar Reclamação no Procon Estadual |  | Selecione | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SETASC | Solicitar Carteira de Autista |  | Selecione | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SETASC | Solicitar Carteira de Celíaco |  | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SETASC | Solicitar orientações sobre os direitos do consumidor |  | Selecione | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SETASC | Buscar vaga de emprego no SINE |  | Mais Fácil de Transfomar | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SETASC | Divulgar vaga de emprego no SINE |  | Mais Fácil de Transfomar | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SETASC | Solicitar o Seguro Desemprego no SINE |  | Mais Fácil de Transfomar | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SETASC | Solicitar atendimento do Intérprete de Libras-CIL |  | Impacto Forte ao Usuário | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SETASC | Obter informações sobre a Carteira de Trabalho Digital |  | Mais Fácil de Transfomar | Fábrica Software Até 6 Meses | selecione
SINFRA | Indicar Condutor – Infrações de Transito em Rodovias Estaduais | 1 | Outro | Não tem como Desenvolver | selecione
SINFRA | Apresentar defesa de autuação de infração em rodovias estaduais (Recorrer Multa de Trânsito em Rodovias Estaduais) | 2 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
SINFRA | Recorrer de Multa de Trânsito em Rodovias Estaduais - JARI | 3 | Índice Oferta Serviços | Não tem como Desenvolver | selecione
UNEMAT | Consultar Notas e Frequências |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Realizar Matricula e rematriculas online |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Emitir de Certificados e Diplomas |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Acompanhar Processos Acaddêmicos |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Acessar a Biblioteca Digital |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Participar da Avaliação Institucional |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar de Monitoria e Tutoria |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Consultar Calendário Acadêmico |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Consultar Bolsa e Auxílios |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Registrar Atividades Complementares |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar Transferência do aluno |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Consultar Grade Horária |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Consultar Desempenho Acadêmico |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Consultar informações institucionais |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Emitir Atestado de matricula |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Emitir Histórico escolar |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Emitir Declaração de vínculo |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Central de atendimento |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Participar de Eleição de representantes da UNEMAT |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Reservar salas e equipamentos da UNEMAT |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Registrar Encargos Docentes |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Visualizar Dados de licitações da UNEMAT |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Realizar cadastro de usuários |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Depreciação patrimonial |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar Transporte |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar Bolsa Estágio Remunerado |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar Bolsa Formação |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Consultar Atas de Registro de Preços - Licitação/UNEMAT |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Consultar Legislação da UNEMAT |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Consultar Cédula C - UNEMAT |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar inscrição em Mestrado e Doutorado (Stricto Sensu) |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar inscrição em Especialização Lato Sensu |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Consultar pesquisadores da UNEMAT |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Acompanhar performance dos Programas de Pós Graduação |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar Bolsa de Mestrado e Doutorado |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Gerar Ficha Catalográfica |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar Auxílio Financeiro ao Pesquisador para Publicação |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa - CEP |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar apreciação do Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Submiter Projetos de Pesquisa |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar Bolsas de Iniciação Científica |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar Bolsas de Extensão Tecnológica |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar Proteção de Propriedade Intelectual |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar Transferência de Tecnologia |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar Alianças Estratégicas de Inovação entre empresas públicas e privadas |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar Apoio ao Empreendedorismo e Inovação |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar Prestação de Serviço Especializado |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar Apoio ao Inventor Independente |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Solicitar Participação de Cursos de Extensão Universitária |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitação para Participar de Eventos de Extensão Universitária |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar participação de Projetos de Extensão Universitária |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitação para Participar de Programas de Extensão Universitária |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar Bolsa de Iniciação em Extensão Universitária |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar Bolsa Cultura |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Consultar as ações de Extensão Universitária |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar Auxílio Alimentação |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar Auxílio Moradia |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar Auxílio Eventos |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar para Auxílio Emergencial |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar para Auxílio Alimentação a Estudantes Indígenas |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar para Auxílio Moradia a Estudantes Indígenas |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Acessar Seguro Acadêmico |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar para Bolsa Integradora |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Solicitar para Necessidades Educacionais Especiais |  | Outro | Já tem a Fábrica Software | selecione
UNEMAT | Acessar Canal de atendimento aos alunos |  | Outro | Equipe Própria | selecione
UNEMAT | Consultar de Periódicos |  | Outro | Equipe Própria | selecione

## Controle do Desenvolvimento dos
Controle do Desenvolvimento dos Serviços Digitais
Órgãos e Entidades | Serviço | FASE DE IMERSÃO |  | FASE DE REQUISITOS |  |  | FASE DE DESENVOLVIMENTO |  | FASE DE HOMOLOGAÇÃO |  |  | FASE DE PRODUÇÃO |  | CARTA DE SERVIÇOS | OBS.
|  | Encaminhamento de solicitação | Levantamento das necessidades do órgão | Levantamento de Requisitos | Elaboração de Orçamento | Elaboração de OS | Desenvolvimento | Disponibilização de release | Homologação | Teste | Treinamento | Inserção em ambiente de Produção | Operação Assistida | Atualização
SEPLAG | Prova de Vida Release 1 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO
| Prova de Vida Release 2 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
| Sistemas de Avaliação | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO
| Sistemas de Avaliação (Dashboard da Avaliação) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
| Agendamento/Atendimento Corporativo | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
SECEL | Visita Guiada: Museu História Natural | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Problemas no portal (Admin)
| Visita Guiada: Arena Pantanal | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Problemas no portal (Admin)
JUCEMAT | Certidão Simplificada | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
| Certidão Inteiro Teor | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
| Consultar Empresas | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
| Notificação de abertura de Empresas | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
|  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO